黑龙江工程学院青年科学基金项目管理办法（试行）

第一章 总  则

第一条 为鼓励学校青年教师积极开展科学研究工作，着力提升青年教师科研能力和学术水平，加强科研后备力量建设，推动学校科研工作持续稳定发展，特设立黑龙江工程学院青年科学基金项目（以下简称“青年基金项目”），并制定本办法。

第二条 青年基金项目面向学校在职的青年教师，围绕相关学科建设发展方向，开展具有一定创新性、前瞻性的基础研究和应用基础研究工作。

第三条 青年基金项目每年集中评审一次，资助期限一般为2年。科学技术类项目的资助经费额度为1-2万元，人文社会科学类项目的资助经费额度为0.5-1万元。

第二章 申请与评审

第四条 青年基金项目的申请条件：

（一）申请人为学校在职教师，申请当年的年龄原则上不超过33周岁（特殊情况不超过35周岁），具有硕士及以上学位。

（二）申请人应具有一定的发展潜力、学术水平和科研能力，且具备相应的研究条件和充足的时间保障。

（三）申请项目学术思想新颖，立论依据充分，创新点突出，研究目标明确，研究内容具体，研究方法和技术路线合理、可行，经费预算合理，有重要的科学研究价值或应用前景。

（四）青年基金项目每人只能承担一次,且在项目申报时无在研的学校立项资助的科研项目。

第五条 申请人应认真填写《黑龙江工程学院青年科学基金项目申请书》。二级学院（系、部）学术委员会对本部门当年申报的青年基金项目进行审查评议后，将申报项目汇总表、申请书纸质材料一式三份及电子材料在规定受理的时间内统一报送科研处。

第六条 科研处对申请材料的真实性、规范性、完整性和申请人是否符合项目申报的条件进行初审。在初审时出现以下情况之一者将取消参评资格：

（一）申请材料不真实或申请书填写不规范。

（二）同类研究已获得其他项目资助。

（三）申请人不符合资助的学位及年龄条件要求。

第七条 学校学术委员会组成专家组，对申报的青年基金项目进行评审。申请人进行现场汇报、答辩，专家组对项目研究的科学价值、创新性、实用性以及研究方案的可行性等方面进行审议，确定拟立项资助项目。

第八条 根据学校学术委员会专家组的评审意见，对拟立项资助的项目名单进行公示后（公示期为一周），无异议后批准立项。

第三章 实施与管理

第九条 青年基金项目资助经费实行专款专用。经费使用按照《黑龙江工程学院科研经费管理办法（试行）》执行。

第十条 项目负责人在接到青年基金项目批准立项通知后，应在规定时间内按要求认真填写《黑龙江工程学院青年科学基金项目计划书》（以下简称《计划书》），经所属二级学院（系、部）审核后一式三份报送科研处。《计划书》是项目实施、结题验收和经费使用的重要依据。

第十一条 青年基金项目应严格执行《计划书》中的研究计划，原则上不允许延期，不得删减研究内容、更改研究方向和目标。如因正当理由，确实需要变更的须经所属二级学院（系、部）审核同意，由科研处组织专家进行评议，批准后方可实施。

第十二条 青年基金项目在执行过程中，原则上项目负责人不得变更。若因故调离学校，项目不能继续执行的，项目负责人应到科研处办理项目终止手续，视项目研究情况退还全部或部分经费，或者经学校批准变更项目负责人。

第十三条 学校对青年基金项目进行跟踪管理，不定期对项目进行抽查。项目负责人每年12月15日前，将青年基金项目年度进展报告经所属二级学院（系、部）审核签署意见后报送科研处。对于不按期报送进展报告、研究工作无进展、经费使用不当等项目，学校将暂停项目经费的使用，并视情况作相应处理。

第四章 验收与结题

第十四条 项目负责人完成《计划书》所规定的预期研究目标，且满足下列条件之一者，方可验收结题：

（一）以第一作者发表学术论文2篇及以上，其中至少有一篇被SCI/SSCI/EI/A&HCI/CSSCI 等收录。

（二）作为项目负责人申报并获得厅局级及以上纵向科研项目立项1项。

（三）我校作为合作单位，项目负责人作为参加人，获得国家级科研项目立项1项。

（四）作为项目负责人获得企事业单位委托的横向项目1项。其中自然科学类经费到账额度5万元以上，人文社科类经费到账额度2万元以上（以学校计财处到账经费为准）。

青年基金项目结题验收提交的研究成果应注明“黑龙江工程学院青年科学基金项目资助”和项目编号。

第十五条 通过青年基金项目研究所获得的知识产权，归属黑龙江工程学院所有。

第五章 附  则

第十六条 本办法自公布之日起施行，由科研处负责解释。