附件3

黑龙江经济社会发展重点研究课题

（外语学科专项）管理办法

（试 行）

第一章     总  则

第一条  为繁荣发展我省哲学社会科学事业，推进学科体系、学术观点和科研方法创新，扶持龙江外语学科发展，省社科联决定在“黑龙江经济社会发展重点研究课题”下设立“外语学科专项课题”。为确保该项目科学管理、规范实施，特制定本办法。

第二条  外语学科专项课题是由省社科联设立，由省社科联、高等教育出版社和省商务英语学会联合组织实施的全省性课题。按照“公平、公正、科学、择优、规范”的原则，通过自主申报、专家评审、择优立项等程序确定立项课题并予以资助。

第三条  立项课题按选题价值和预期成果分为重点课题、一般课题和扶持课题三个级别。重点课题年限两年,一般课题和扶持课题按结项成果不同可选择一年或两年。

第四条  课题管理办公室设在省社科联学会部，负责课题管理日常工作。

第二章      选题与申报

第五条  课题办根据外语学科发展实际制定年度《黑龙江经济社会发展重点研究课题（外语学科专项）选题指南》。

第六条  课题不接受个人直接申报。由申报人向所在单位科研管理部门提交《黑龙江经济社会发展重点研究课题（外语学科专项）申报书》一式三份，并提交电子版。所在单位审核并盖章同意后，统一向课题办报送，同时须将电子文档上传至“省社科联课题管理系统”。

第七条  申报条件：

（一）申请人具有中级（含中级）以上职称，应具有良好的政治思想素质和独立开展及组织科研工作的能力，能作为课题实际主持者并担负实质性研究工作。

（二）申请人及课题组成员必须具备组织或项目研究的精力和时间条件，确保按照本办法要求完成课题。

（三）所申报课题要切合本省高校外语学科发展，反映本省本校外语学科特色，具有先进性、科学性、创新性和适用性。

（四）申请人每次只能申报一项课题，黑龙江经济社会发展重点研究课题在研项目负责人不允许重复申报。

第八条 申请人要如实填写申报材料，并保证没有知识产权争议。凡在申报中弄虚作假者，一经发现并查实后，即向所在单位反馈情况，并取消个人3年申报资格，其获准的立项予以撤销。

第三章    评审与管理

第九条 外语学科专项课题评审实行专家评审制，采取网络评审与会议评审相结合的方式，择优确定立项项目及其级别。

第十条  评审程序：

（一）网络匿名评审，每个申报课题至少由3名专家量化评分。

（二）专家会议评审，根据专家组评分和推荐意见，拟定立项项目。

（三）省社科联对拟立项项目进行审核、汇总、编号，确定项目等级和资助金额，并公开发布《黑龙江经济社会发展重点研究课题（外语学科专项）立项通知》。

第十一条  课题实行课题负责人责任制管理。课题负责人依照《课题申请书》有关内容，在批准的计划任务和预算范围内享有充分的自主权，负责课题总体研究计划的实施，推动课题组成员间的协作研究。

第十二条  课题立项后，不得随意改变研究方向和计划，如有特殊原因，出现下列情形之一者，须填写《黑龙江经济社会发展重点研究课题（外语学科专项）重要事项变更审批表》，经课题负责人所在单位同意，报课题办批准后方可进行变更和调整：包括变更课题负责人、变更或增减课题组成员、改变课题名称、改变成果最终形式、变更项目研究单位以及其它重要变更事项。

第十三条  由专家组对项目研究进展和执行情况、项目研究的阶段性成果等进行检查。根据中期检查情况调整部分项目的资助额度。未通过中期检查的项目，将限期整改；在规定的时间内，仍不能达标的，将取消其项目资格。

第十四条  有下列情形之一者，对课题给予撤项处理，并追回已拨付的资助经费且该课题负责人3年内不得申报课题：研究成果有政治问题；研究成果质量低劣；剽窃他人成果；与批准的立项课题内容不符；无故不执行研究计划或延期半年仍未完成课题；第一次评审未通过结项，修改后重新评审仍未通过。

第四章 结项与转化

第十四条  课题成果形式包括研究报告、论文、著作、微课、视频公开课、课件、软件、调研报告等。

第十五条  课题完成后，由课题负责人向所在单位提交《黑龙江经济社会发展重点研究课题（外语学科专项）结题验收书》一式三份，成果原件一份（包括成果被采用、转载及获奖等情况的证明及其他可以说明研究成果的有关材料），同时应提交相应电子文档。各单位汇总整理后向课题办报送结题验收材料，电子版上传至“省社科联课题管理系统”。

第十六条  课题办组织评审专家组对课题进行评审，评定为优秀、良好、合格、不合格4个等次。对获得优秀、良好、合格等次的课题批准结题，并颁发《结项证书》。评定为不合格等次的，限期整改；在规定的时间内仍不能达标的，作撤销处理。结项情况在黑龙江社会科学网予以公布。

第十七条  课题成果在公开出版、发表或向有关部门报送时，均应在显著位置标明“****年度黑龙江省经济社会发展重点研究课题（外语学科专项）”字样。

第十八条  采取积极措施和手段加强对外语学科专项课题成果的宣传、推广和转化。推荐优秀课题成果出版发表，促进转化应用。

第五章  经费与使用

第十九条  课题办于《立项通知》下发后15个工作日内，一次性将课题经费拨付至课题负责人所在单位。所在单位对项目资助经费的使用进行管理、监督、审核。

第二十条  各课题负责人所在单位应给予相应课题配套经费，支持课题高质量按时完成。

第二十一条  课题经费专款专用，不得用于与课题研究无关的开支。课题负责人按获批的《课题申请书》所列的各项经费支出范围支配和使用项目经费。单位和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用。

第二十二条  课题经费主要用于立项课题图书资料费、调研费、印刷费、会议费、劳务费、版面费等直接成本费用支出。

第六章       附  则

第二十三条  本办法适用于黑龙江经济社会发展重点研究课题（外语学科专项）的管理工作。

第二十四条  本办法由课题办负责解释，自公布之日起施行。